## Risikoanalyse
Risikoanalyse for Hoekulator
Risiko | Sandsynlighed i % | Konsekvensskala | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens | Revideret prioritet
Flere personer mangler 1-2 commits | 0.9 | 3 | Artefakter/kode bliver ikke leveret videre i kæden | 2.7 | 0.4 | 3 | 1.2
Kodning påbegyndes med utilstrækkelige artefakter | 0.8 | 3 | Systemets kvalitet forringes, bugs i koden | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3
1-3 studerende er utilgængelige i 2-3 dage | 0.85 | 2 | Projektet forsinkes | 1.7 | 0.85 | 1 | 0.85
Mere end 0,5 misforståelser pr. projektdeltager pr. dag i overlevering af arbejdsopgaver | 0.8 | 2 | Projektet forsinkes | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.2
ANDP er utilgængelig i 4 timer | 0.8 | 2 | Arbejdsmoralen vil falde | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.8
50% fremmøde til et enkelt kundemøde | 0.8 | 2 | Kvaliteten af artefakter vil falde | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.8
50% fremmøde til 1+ kundemøder | 0.4 | 3 | Kvaliteten af artefakter vil falde | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.8
4-6 studerende er utilgængelige i én dag | 0.6 | 2 | Projektet forsinkes | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.6
ANDP er utilgængelig i én dag | 0.35 | 3 | Manglende overblik og ledelse | 1.05 | 0.35 | 2 | 0.7
Vi kan ikke udføre en non-functional requirement | 0.5 | 2 | Kunden bliver utilfreds med produktet | 1 | 0.1 | 2 | 0.2
Flere af artefakterne lever ikke op til kravene og skal laves om | 0.5 | 2 | Projektet forsinkes | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
Et enkelt kundemøde aflyses | 0.5 | 2 | Manglende data | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
Et af artefakterne lever ikke op til kravene og skal laves om | 1 | 1 | Projektet forsinkes | 1 | 1 | 0 | 0
En enkelt person mangler 2+ commits | 0.5 | 2 | Projektes forsinkes pga. manglende artefakter | 1 | 0.35 | 2 | 0.7
En enkelt person mangler 1-2 commits | 0.99 | 1 | Mindre irritation for enkelte studerende | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.85
1-3 studerende er utilgængelige i én dag | 0.99 | 1 | Projektet forsinkes | 0.99 | 0.99 | 0 | 0
Flere personer mangler 2+ commits | 0.2 | 4 | Projektet forsinkes | 0.8 | 0.05 | 4 | 0.2
4-6 studerende er utilgængelige i 2-3 dage | 0.2 | 3 | Projektet forsinkes | 0.6 | 0.2 | 2 | 0.4
1+ kundemøder aflyses | 0.15 | 4 | Manglende data | 0.6 | 0.15 | 2 | 0.3
ANDP er utilgængelig i 2-3 dage | 0.1 | 4 | Arbejdsprocessen bremses markant | 0.4 | 0.1 | 3 | 0.3
Vi kan ikke udføre en functional requirement | 0.05 | 5 | Systemet skal laves om | 0.25 | 0.05 | 3 | 0.15
En enkelt computer går i stykker | 0.05 | 1 | Inaktivitet hos den enkelte studerende | 0.05 |  |  | 0
ANDP er utilgængelig i en uge | 0.01 | 5 | Arbejdet går i stå | 0.05 | 0.01 | 4 | 0.04
Skolens Internet/elektricitet går ned i én dag | 0.01 | 4 | Arbejdet går i stå | 0.04 | 0.01 | 3 | 0.03
Skolens Internet/elektricitet går ned i 1+ dage | 0.005 | 5 | Arbejdet går i stå | 0.025 | 0.005 | 3 | 0.015
ANDP er utilgængelig
Hvis ANDP er utilgængelig står vi pludselig og mangler vores projekt manager. Der vil opstå tvivl om, hvad der skal gøres. Vi vil mangle vores vejleder og nogen vil højst sandsynligt forlade skolen før tid i
frustration. I det store hele vil arbejdesmoralen falde markant. Risikoen kan imødekommes ved at der inden fyraften bliver lavet aftaler om, hvad der skal gøres næste dag, samt hvem, der skal udføre
den enkelte arbejdsopgave. Derudover kan ANDP give instrukser på mail.
Manglende commits i GitHub
Hvis enkeltindivider forsømmer commits til GitHub, så vil det bremse overførslen af arbejde og viden til næste led i kæden. Det vil forplante sig og påvirker flere mennesker. Dette undgås ved at have
en fælles commitaktivitet inden arbejdsdagen afsluttes.
Kodning påbegyndes med utilstrækkelige artefakter
Hvis kodning påbegyndes før de nødvendige artefakter er færdiggjorte og reviewet, så kan det resultere i mangler i systemet. Derfor bør kodning af den enkelte del af systemet ikke påbegyndes, før
de tilhørende artefakter er færdigudviklede.
Vi kan ikke udføre en non-functional requirement
Hvis vi ikke kan udføre en non-functional requirement (fx et UI element), vil det højst sandsynligt resultere i at kunden bliver utilfreds med produktet, da det ikke lever op til de krav, som kunden selv har
stillet. Dette kan forebygges ved at have grundige samtaler med kunden om, hvad der er realistisk at forvente om sådan et program.
Artefakter lever ikke op til kravene og skal laves om
Vi må forvente at nogen af artefakterne skal laves om, da vi stadig er i en læringsproces. Dette kan imødekommes ved at afsætte ekstra tid til at lave tingene om.
Fraværende studerende
Det kan næsten ikke undgås at enkelte elever er fraværende i projektets forløb. Dette kan imødekommes ved at undlade at tildele den enkelte person for stort ansvar og i stedet dele det ud på
flere personer, samt at tage højde for mindre forsinkelser i tidsplanen. Hvis en større del af holdet er fraværende, vil en del af dagens opgaver ikke kunne udføres.
For at imødekomme denne risiko kan man enten planlægge arbejdet på et andet tidspunkt, eller aftale at de fraværende skal løse enkelte opgaver derhjemme. Vi har allerede en strategi i spil, da
der er masser af DAT-studerende, så vi har nemmere ved at undvære enkelte personer.
Kundemøder aflyses
Hvis vi ikke kan få den nødvendige data fra kunden, så bliver det ikke muligt at udvikle den enkelte del af systemet. Dette kan imødekommes ved at aftale møder i god tid, så eventuelle aflysninger
ikke forsinker projektet i større grad.
Lavt fremmøde til kundemøder
Det er primært fremmøde fra vores side, der er et problem, da der er masser af HØK-studerende. Hvis vi ikke har stort nok fremmøde, så vil vi ikke kunne stille 2 mand til hvert møde. Det sænker
kvaliteten af møderne og stiller os i dårligt lys overfor vores kunder. Det er svært at imødekomme denne risiko, men man kan afsætte nok tid til at aflyse mødet og aftale et nyt møde på et tidspunkt
hvor vi kan stille med flere DAT-studerende. Man kan også konferere på mail. På denne måde mindsker vi konsekvensen.
Vi kan ikke udføre en functional requirement
Hvis en functional requirement ikke kan udføres, så kan systemet ikke fungere. Det er derfor nødvendigt at lave dele af systemet om. Dette imødegås til dels ved at arbejde iterativt, men det er også
nødvendigt at afsætte tid i projektplanen til eventuelle problematikker ift. functional requirements.
Skolens Internet/elektricitet går ned
Hvis omstændigheder gør at arbejdsmiljøet ikke længere er godt nok til at fortsætte projektet, så må projektets lokation flyttes. Altså skal arbejdet flytte hjem til ANDP.

## Konsekvensskala
Grad | Definition
5 | Projektet kan ikke færdiggøres til levering.
4 | Projektet forsinkes så meget, at 3 eller flere use cases ikke bliver færdiggjorte.
3 | Projektet forsinkes så meget, at 1-2 use cases ikke bliver færdiggjorte.
2 | Projektet forsinkes med en halv dag.
1 | Mindre frustationer og forsinkelser på få timer.
0 | Ingen konsekvens