## Ark1
Risikoanalyse for Hoekulator
Risiko | Sandsynlighed i % | Konsekvensskala | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens
Anders bliver syg | 0.8 | 4 | Arbejdsmoralen vil falde | 3.2 | 0.8 | 2
Manglende overblik/lederskab | 0.8 | 4 | Inaktivitet | 3.2 | 0.4 | 4
Manglende commits i GitHub | 0.9 | 3 | Artefakter/kode bliver ikke leveret videre i kæden | 2.7 | 0.1 | 3
Kodning påbegyndes med utilstrækkelige artefakter | 0.8 | 3 | Systemets kvalitet forringes, bugs i koden | 2.4 | 0.1 | 3
En større del af holdet er fraværende | 0.25 | 4 | Dagens opgaver kan ikke fuldføres | 1 | 0.25 | 2
Vi kan ikke udføre en non-functional requirement | 0.5 | 2 | Kunden bliver utilfreds med produktet | 1 | 0.1 | 2
Et af artefakterne lever ikke op til kravene og skal laves om | 1 | 1 | Projektet forsinkes | 1 | 1 | 0
En studerende bliver syg | 0.99 | 1 | Projektet forsinkes | 0.99 | 0.99 | 0
Kundemøder aflyses | 0.15 | 4 | Manglende data | 0.6 | 0.15 | 2
Misforståelse af opgaven | 0.6 | 1 | Projektet forsinkes | 0.6
Opgavens krav ændres af Anders | 0.2 | 2 | Projektet forsinkes | 0.4
Vi kan ikke udføre en functional requirement | 0.05 | 5 | Systemet skal laves om | 0.25 | 0.05 | 3
Skolens Internet/elektricitet går ned | 0.01 | 5 | Arbejdet går i stå | 0.05 | 0.01 | 4
En computer går i stykker | 0.05 | 1 | Inaktivitet hos den enkelte studerende | 0.05
Anders bliver syg
Hvis Anders bliver syg står vi pludselig og mangler vores projekt manager. Der vil opstå tvivl om, hvad der skal gøres. Vi vil mangle vores vejleder og nogen vil højst sandsynligt forlade skolen før tid i
frustration. I det store hele vil arbejdesmoralen falde markant. Risikoen kan imødekommes ved at der inden fyraften bliver lavet aftaler om, hvad der skal gøres næste dag, samt hvem, der skal udføre
den enkelte arbejdsopgave. Derudover kan Anders give instrukser på mail.
Manglende overblik/lederskab
Manglende overblik/lederskab kan opstå, hvis der går for lange periode uden fælles opsamling, eller hvis projekttavlen ikke opdateres løbende. Denne risiko bør imødekommes proaktivt, så en struktur
fra starten er gennemløbende for projektet. Hvis der opstår manglende overblik i løbet af projektet, må der indkaldes til et møde.
Manglende commits i GitHub
Hvis enkeltindivider forsømmer commits til GitHub, så vil det bremse overførslen af arbejde og viden til næste led i kæden. Det vil forplante sig og påvirker flere mennesker. Dette undgås ved at have
fælles commitaktivitet inden arbejdsdagen afsluttes.
Kodning påbegyndes med utilstrækkelige artefakter
Hvis kodning påbegyndes før de nødvendige artefakter er færdiggjorte og reviewet, så kan det resultere i mangler i systemet. Derfor bør kodning af den enkelte del af systemet ikke påbegyndes, før
de tilhørende artefakter er færdigudviklede.
En større del af holdet er fraværende
Hvis en større del af holdet er fraværende, vil en del af dagens opgaver ikke kunne udføres. De tilstedeværende må arbejde hårdere den pågældende dag og projektet vil højst sandsynligt blive forsinket
alligevel. For at imødekomme denne risiko kan man enten planlægge arbejdet på et andet tidspunkt, eller aftale at de fraværende skal løse enkelte opgaver derhjemme.
Vi kan ikke udføre en non-functional requirement
Hvis vi ikke kan udføre en non-functional requirement (fx et UI element), vil det højst sandsynligt resultere i at kunden bliver utilfreds med produktet, da det ikke lever op til de krav, som kunden selv har
stillet. Dette kan forebygges ved at have grundige samtaler med kunden om, hvad der er realistisk at forvente om sådan et program.
Et af artefakterne lever ikke op til kravene og skal laves om
Vi må forvente at nogen af artefakterne skal laves om, da vi stadig er i en læringsproces. Dette kan imødekommes ved at afsætte ekstra tid til at lave tingene om.
En studerende bliver syg
Det kan næsten ikke undgås at enkelte elever bliver syge i løbet af projektets forløb. Dette kan imødekommes ved at undlade at tildele den enkelte person for stort ansvar og i stedet dele det ud på
flere personer, samt at tage højde for mindre forsinkelser i tidsplanen.
Kundemøder aflyses
Hvis vi ikke kan få den nødvendige data fra kunden, så bliver det ikke muligt at udvikle den enkelte del af systemet. Dette kan imødekommes ved at aftale møder i god tid, så eventuelle aflysninger
ikke forsinker projektet i større grad.
Vi kan ikke udføre en functional requirement
Hvis en functional requirement ikke kan udføres, så kan systemet ikke fungere. Det er derfor nødvendigt at lave dele af systemet om. Dette imødegås til dels ved at arbejde iterativt, men det er også
nødvendigt at afsætte tid i projektplanen til eventuelle problematikker ift. functional requirements.
Skolens Internet/elektricitet går ned
Hvis omstændigheder gør at arbejdsmiljøet ikke længere er godt nok til at fortsætte projektet, så må projektets lokation flyttes. Altså skal arbejdet flytte hjem til Anders.